## Orçamento
BDI Padrão: 24,280%
SECID-PR: PR 2/2025 AGETOP-CIVIL: GO 12/2025 SIURB: SP 1/2026 ORSE: SE 2/2026 SINAPI: PR 3/2026 EMOP: RJ 2/2026
Número: 276 |  |  |  |  | Empresa: KOLF Engenharia
CNPJ: 07555412000137 | Cronograma Físico-Financeiro |  |  |  | Responsável técnico: Luiz Fernando Correia Megiolaro
Obra: MARMELEIRO - PR |  |  |  |  | Engenheiro Civil CREA-PR 179.004/D
Orçamento: GINÁSIO EMEF PERSEVERANÇA
Cliente: Prefeitura Municipal de Marmeleiro - PR
Item | Descrição | Total | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês
1 | Serviços Preliminares e Administração de Obra | 100,00% 34.296,99 | 100,00% R$34.296,99 | - | - | - | - | - | - | -
2 | Arquitetura | 100,00% 471.787,11 | - | 25,00% R$117.946,78 | 25,00% R$117.946,78 | 25,00% R$117.946,78 | 25,00% R$117.946,78 | - | - | -
2.1 | Esquadrias | 0,00% 57.663,43 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 | Alvenaria/Divisórias | 0,00% 128.724,82 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3 | Louças | 0,00% 25.294,28 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4 | Revestimentos | 0,00% 72.084,62 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.5 | Pintura | 0,00% 185.679,02 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.6 | Limpeza | 0,00% 2.340,94 | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Hidrossanitário | 100,00% 42.903,37 | - | - | - | 25,00% R$10.725,84 | 25,00% R$10.725,84 | 25,00% R$10.725,84 | 25,00% R$10.725,84 | -
3.1 | Esgoto | 0,00% 8.962,39 | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.1 | Acessórios | 0,00% 1.138,56 | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.2 | Distribuição | 0,00% 7.823,83 | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2 | Pluvial | 0,00% 24.696,56 | - | - | - | - | - | - | - | -
3.3 | Água Fria | 0,00% 9.244,42 | - | - | - | - | - | - | - | -
3.3.1 | Alimentação | 0,00% 2.493,67 | - | - | - | - | - | - | - | -
3.3.2 | Distribuição | 0,00% 6.750,75 | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Elétrico | 100,00% 142.557,35 | - | - | - | 25,00% R$35.639,34 | 25,00% R$35.639,34 | 25,00% R$35.639,34 | 25,00% R$35.639,34 | -
4.1 | Acessórios para Eletrodutos | 0,00% 3.057,12 | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2 | Cabos | 0,00% 84.312,17 | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3 | Dispositivo Elétrico | 0,00% 3.794,72 | - | - | - | - | - | - | - | -
4.4 | Dispositivos de Proteção | 0,00% 4.593,36 | - | - | - | - | - | - | - | -
4.5 | Eletrodutos e Eletrocalhas | 0,00% 23.845,40 | - | - | - | - | - | - | - | -
4.6 | Lâmpadas e Luminárias | 0,00% 18.958,35 | - | - | - | - | - | - | - | -
4.7 | Quadros de Distribuição/Caixas de Passagem/Entrada de Energia | 0,00% 3.996,23 | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Estrutura Metálica/Cobertura | 100,00% 180.445,44 | - | - | - | - | 25,00% R$45.111,36 | 25,00% R$45.111,36 | 25,00% R$45.111,36 | 25,00% R$45.111,36
6 | Estrutural | 100,00% 354.104,80 | 25,00% R$88.526,20 | 25,00% R$88.526,20 | 25,00% R$88.526,20 | 25,00% R$88.526,20 | - | - | - | -
6.1 | Estrutura Pré-fabricada | 0,00% 308.400,22 | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2 | Arquibancada | 0,00% 45.704,58 | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | GLP | 100,00% 1.224,98 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$1.224,98
8 | Prevenção e Combate a Incêndio | 100,00% 37.849,25 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$37.849,25
| Porcentagem do período Total do período | 100,00% R$1.265.169,30 | 9,71% R$122.823,19 | 16,32% R$206.472,98 | 16,32% R$206.472,98 | 19,98% R$252.838,16 | 16,55% R$209.423,32 | 7,23% R$91.476,54 | 7,23% R$91.476,54 | 6,65% R$84.185,59
| Porcentagem acumulada Total acumulado |  | 9,71% R$122.823,19 | 26,03% R$329.296,17 | 42,35% R$535.769,15 | 62,33% R$788.607,31 | 78,89% R$998.030,63 | 86,12% R$1.089.507,17 | 93,35% R$1.180.983,71 | 100,00% R$1.265.169,30
| Total sem BDI | 1018105.45
| Total do BDI | 247063.84
| Total | 1265169.29