## Orçamento
PLANILHA ORÇAMETÁRIA
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PR
Empresa: | GIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - PP - CNPJ: 50.764.669/0001-28
Endereço: | Rua Magdeburgo, SN, Quadra 166, Lote 02, Jardim Europa, Goiânia-GO CEP 74.330-480
Contato: | E-mail: projetos.gisengenharia@gmail.com; Celular: (62)98131-0392
Objeto: | Unidade de Valorização de Recicláveis (UVR) | [5 empty] | BDI 1: | 21.97%
Município: | Marmeleiro - PR | [5 empty] | BDI 2: | 0%
Data: | Outubro de 2025 | [5 empty] | BDI 3: | 0%
Base: | Bancos: SEINFRA: CE 10/2023; SMOP: CTBA 4/2023; SETOP: CENTRAL 10/2023; SANEAGO: GO 10/2023; SEDOP: PA 2/2025; SECID-PR: PR 2/2025; SIURB: SP 1/2025; ORSE: SE 1/2025; DER-PR: PR 3/2025; DER-ES-EDIFICA: ES 6/2025; AGETOP-CIVIL: GO 6/2025; AGETOP-RODOVIARIO: GO 6/2025; CAESB-DF: DF 4/2025; EMBASA: MAN IND-OP AG (PROD) 6/2025; EDUCACAO-SP: SP 7/2025; SICRO3: AC 7/2025; OBRAS-SP: SP 8/2025; SICOR-MG: CENTRAL 7/2025; SUDECAP: BH 7/2025; CPTM: SP 7/2025; SINAPI: PR 9/2025; EMOP: RJ 9/2025; SCO: RJ 9/2025 (Preço não desonerado).
Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit | Preço com BDI | Total sem BDI | Total
1 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 102262.14
1.1 | Composição | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 621 | 26.68 | 32.54 | 16568.28 | 20207.34
1.2 | Composição | SINAPI | 101206 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 4020 | 13.11 | 15.99 | 52702.2 | 64279.8
1.3 | Composição | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 180 | 80.97 | 98.75 | 14574.6 | 17775
2 |  |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 237127.46
2.1 |  |  |  | Sapatas Isoladas | [5 empty] | 215885.28
2.1.1 | Composição | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 214.28 | 131.56 | 160.46 | 28190.67 | 34383.36
2.1.2 | Composição | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 137.91 | 34.45 | 42.01 | 4750.99 | 5793.59
2.1.3 | Composição | SINAPI(A) | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 - PILARETES | M2 | 73.71 | 164.03 | 200.06 | 12090.65 | 14746.42
2.1.4 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 76.37 | 507.37 | 618.83 | 38747.84 | 47260.04
2.1.5 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 76.37 | 413.82 | 504.73 | 31603.43 | 38546.23
2.1.6 | Composição | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 264.5 | 19.86 | 24.22 | 5252.97 | 6406.19
2.1.7 | Composição | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 30.5 | 16 | 19.51 | 488 | 595.05
2.1.8 | Composição | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 467.3 | 14.04 | 17.12 | 6560.89 | 8000.17
2.1.9 | Composição | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 3720.4 | 11.82 | 14.41 | 43975.12 | 53610.96
2.1.10 | Composição | SINAPI | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 490.5 | 10.94 | 13.34 | 5366.07 | 6543.27
2.2 |  |  |  | Reservatório Subterrâneo | [5 empty] | 21242.18
2.2.1 | Composição | SINAPI | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 36.32 | 151.85 | 185.21 | 5515.19 | 6726.82
2.2.2 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 4.22 | 507.37 | 618.83 | 2141.1 | 2611.46
2.2.3 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 4.22 | 413.82 | 504.73 | 1746.32 | 2129.96
2.2.4 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 37.7 | 16.19 | 19.74 | 610.36 | 744.19
2.2.5 | Composição | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 126.4 | 14.64 | 17.85 | 1850.49 | 2256.24
2.2.6 | Composição | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 107.9 | 13.34 | 16.27 | 1439.38 | 1755.53
2.2.7 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 71.9 | 11.68 | 14.24 | 839.79 | 1023.85
2.2.8 | Composição | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 18.08 | 101.93 | 124.32 | 1842.89 | 2247.7
2.2.9 | Composição | SINAPI | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 1.22 | 1173.65 | 1431.5 | 1431.85 | 1746.43
3 |  |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 156687.17
3.1 |  |  |  | Vigas Baldrames | [5 empty] | 39079.39
3.1.1 | Composição | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 149.32 | 104.42 | 127.36 | 15591.99 | 19017.39
3.1.2 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 8.56 | 507.37 | 618.83 | 4343.08 | 5297.18
3.1.3 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 8.56 | 413.82 | 504.73 | 3542.29 | 4320.48
3.1.4 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 167.2 | 16.19 | 19.74 | 2706.96 | 3300.52
3.1.5 | Composição | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.7 | 14.64 | 17.85 | 273.76 | 333.79
3.1.6 | Composição | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 271 | 13.34 | 16.27 | 3615.14 | 4409.17
3.1.7 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 168.6 | 11.68 | 14.24 | 1969.24 | 2400.86
3.2 |  |  |  | Pilares | [5 empty] | 69442.79
3.2.1 | Composição | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 200.92 | 125.96 | 153.63 | 25307.88 | 30867.33
3.2.2 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 16.58 | 507.37 | 618.83 | 8412.19 | 10260.2
3.2.3 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 16.58 | 413.82 | 504.73 | 6861.13 | 8368.42
3.2.4 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 300.1 | 16.19 | 19.74 | 4858.61 | 5923.97
3.2.5 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 274.7 | 11.68 | 14.24 | 3208.49 | 3911.72
3.2.6 | Composição | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 98.2 | 9.71 | 11.84 | 953.52 | 1162.68
3.2.7 | Composição | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 791.2 | 9.28 | 11.31 | 7342.33 | 8948.47
3.3 |  |  |  | Vigas de Cobertura e Cintamento | [5 empty] | 48164.99
3.3.1 | Composição | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 192.04 | 104.42 | 127.36 | 20052.81 | 24458.21
3.3.2 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 11.42 | 507.37 | 618.83 | 5794.16 | 7067.03
3.3.3 | Composição | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 11.42 | 413.82 | 504.73 | 4725.82 | 5764.01
3.3.4 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 150 | 16.19 | 19.74 | 2428.5 | 2961
3.3.5 | Composição | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.1 | 14.64 | 17.85 | 147.86 | 180.28
3.3.6 | Composição | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 196.8 | 13.34 | 16.27 | 2625.31 | 3201.93
3.3.7 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 139.2 | 11.68 | 14.24 | 1625.85 | 1982.2
3.3.8 | Composição | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 215.4 | 9.71 | 11.84 | 2091.53 | 2550.33
4 |  |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 148112.05
4.1 | Composição | SINAPI | 103346 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 431.53 | 105.77 | 129 | 45642.92 | 55667.37
4.2 | Composição | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1058.38 | 5.52 | 6.73 | 5842.25 | 7122.89
4.3 | Composição | SINAPI | 104951 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1058.38 | 38.72 | 47.22 | 40980.47 | 49976.7
4.4 | Composição | SINAPI | 102255 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | 19.14 | 1046.03 | 1275.84 | 20021.01 | 24419.57
4.5 | Composição | SINAPI | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 85.56 | 83.95 | 102.39 | 7182.76 | 8760.48
4.6 | Composição | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-48332 | PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO | m | 96.87 | 18.33 | 22.35 | 1775.62 | 2165.04
5 |  |  |  | PISO | [5 empty] | 154981.02
5.1 | Composição | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 99.81 | 40.53 | 49.43 | 4045.29 | 4933.6
5.2 | Composição | SINAPI | 87692 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 58.7 | 65.08 | 79.37 | 3820.19 | 4659.01
5.3 | Composição | SINAPI | 87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 29.13 | 52.07 | 63.5 | 1516.79 | 1849.75
5.4 | Composição | SINAPI | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 9.28 | 40.46 | 49.34 | 375.46 | 457.87
5.5 | Composição | SINAPI | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 305.71 | 75.94 | 92.62 | 23215.61 | 28314.86
5.6 | Composição | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 74 | 55.38 | 67.54 | 4098.12 | 4997.96
5.7 | Composição | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 118.63 | 15.52 | 18.92 | 1841.13 | 2244.47
5.8 | Composição | SINAPI | 105521 | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | M2 | 118.63 | 4.52 | 5.51 | 536.2 | 653.65
5.9 | Composição | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 0.81 | 133.52 | 162.85 | 108.15 | 131.9
5.10 | Composição | SINAPI(A) | 87262 | Porcelanato Monocolor Acetinado Borda Reta Interno 60x60cm Munari Marfim Eliane | M2 | 96.62 | 130.48 | 159.14 | 12606.97 | 15376.1
5.11 | Composição | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 581.93 | 36.16 | 44.1 | 21042.58 | 25663.11
5.12 | Composição | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 63.78 | 577.71 | 704.63 | 36846.34 | 44941.3
5.13 | Insumo | SINAPI | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 581.93 | 29.25 | 35.67 | 17021.45 | 20757.44
6 |  |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 418687.69
6.1 |  |  |  | Etstrutura Metálica Galpão | [5 empty] | 133304.47
6.1.1 | Composição | SINAPI | 100378 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | KG | 5827.54 | 11.27 | 13.74 | 65676.37 | 80070.39
6.1.2 | Composição | SINAPI | 104314 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | KG | 3813.33 | 11.45 | 13.96 | 43662.62 | 53234.08
6.2 |  |  |  | Estrutura Metálica do Bloco Administrativo | [5 empty] | 22171.37
6.2.1 | Composição | SINAPI | 100378 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | KG | 349.15 | 11.27 | 13.74 | 3934.92 | 4797.32
6.2.2 | Composição | SINAPI | 104314 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | KG | 1244.56 | 11.45 | 13.96 | 14250.21 | 17374.05
6.3 |  |  |  | Estrutura Metálica da Plataforma dos Reservatórios | [5 empty] | 36816.18
6.3.1 | Composição | SECID-PR(A) | 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 1899.7 | 15.89 | 19.38 | 30186.23 | 36816.18
6.4 |  |  |  | Telhas das Coberturas | [5 empty] | 128141.3
6.4.1 | Composição | SMOP | COB-016 | CUMEEIRA AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA 02 FACES PARA TELHAS ONDULADAS OU TRAPEZOIDAIS | M | 62 | 88.43 | 107.85 | 5482.66 | 6686.7
6.4.2 | Composição | Próprio | MAR-06 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL - TP SANDUÍCHE EPS 50MM | M2 | 790 | 126.05 | 153.74 | 99579.5 | 121454.6
6.5 |  |  |  | Telhas Fechamento Lateral do Galpão | [5 empty] | 98254.37
6.5.1 | Composição | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 527 | 64.9 | 79.15 | 34202.3 | 41712.05
6.5.2 | Composição | SINAPI | 104314 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | KG | 4050.31 | 11.45 | 13.96 | 46376.04 | 56542.32
7 |  |  |  | FORROS | [5 empty] | 7997.04
7.1 | Composição | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 93.26 | 70.31 | 85.75 | 6557.11 | 7997.04
8 |  |  |  | PINTURAS | [5 empty] | 23135.74
8.1 | Composição | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 115.26 | 24.89 | 30.35 | 2868.82 | 3498.14
8.2 | Composição | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 115.26 | 11.56 | 14.09 | 1332.4 | 1624.01
8.3 | Composição | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 943.12 | 15.66 | 19.1 | 14769.25 | 18013.59
9 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 119199.26
9.1 |  |  |  | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 4888.62
9.1.1 | Composição | SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 31.84 | 38.83 | 159.2 | 194.15
9.1.2 | Composição | SINAPI | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 7.75 | 9.45 | 7.75 | 9.45
9.1.3 | Composição | SINAPI | 104033 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 1 | 25.87 | 31.55 | 25.87 | 31.55
9.1.4 | Composição | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 21.29 | 25.96 | 42.58 | 51.92
9.1.5 | Composição | SINAPI | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 4.15 | 5.06 | 12.45 | 15.18
9.1.6 | Composição | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 12.49 | 15.23 | 112.41 | 137.07
9.1.7 | Composição | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 43.41 | 52.94 | 86.82 | 105.88
9.1.8 | Composição | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 59.1 | 15.08 | 18.39 | 891.22 | 1086.84
9.1.9 | Composição | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 15.58 | 19 | 15.58 | 19
9.1.10 | Composição | SINAPI | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 1327.21 | 1618.79 | 2654.42 | 3237.58
9.2 |  |  |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 13953.38
9.2.1 | Composição | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 121.24 | 147.87 | 606.2 | 739.35
9.2.2 | Composição | SINAPI | 103010 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 91.74 | 111.89 | 91.74 | 111.89
9.2.3 | Composição | SINAPI | 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 264.77 | 322.93 | 794.31 | 968.79
9.2.4 | Insumo | SINAPI | 1370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" | UN | 5 | 136.04 | 165.92 | 680.2 | 829.6
9.2.5 | Composição | SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 83.8 | 102.21 | 83.8 | 102.21
9.2.6 | Composição | SINAPI | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 24.44 | 29.8 | 24.44 | 29.8
9.2.7 | Composição | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 135.42 | 165.17 | 812.52 | 991.02
9.2.8 | Composição | SINAPI | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 981.34 | 1196.94 | 981.34 | 1196.94
9.2.9 | Composição | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 614.34 | 749.31 | 2457.36 | 2997.24
9.2.10 | Composição | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 12.72 | 15.51 | 127.2 | 155.1
9.2.11 | Composição | SECID-PR | 95673 | HIDRÔMETRO DN 20 (½?), 1,5 M³/H ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 122.47 | 149.37 | 122.47 | 149.37
9.2.12 | Composição | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 47.52 | 57.96 | 47.52 | 57.96
9.2.13 | Composição | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 112.39 | 137.08 | 561.95 | 685.4
9.2.14 | Composição | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 106.88 | 130.36 | 534.4 | 651.8
9.2.15 | Composição | SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 31.84 | 38.83 | 31.84 | 38.83
9.2.16 | Composição | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 46.26 | 56.42 | 277.56 | 338.52
9.2.17 | Composição | SINAPI | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 63.27 | 77.17 | 126.54 | 154.34
9.2.18 | Composição | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 189.36 | 230.96 | 1136.16 | 1385.76
9.2.19 | Composição | SINAPI | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 271.82 | 331.53 | 271.82 | 331.53
9.2.20 | Composição | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 362.89 | 442.61 | 362.89 | 442.61
9.2.21 | Composição | SINAPI | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 899.66 | 1097.31 | 899.66 | 1097.31
9.2.22 | Composição | SECID-PR | 86929 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 408.31 | 498.01 | 408.31 | 498.01
9.3 |  |  |  | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 8364.77
9.3.1 | Composição | SINAPI | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 9.03 | 11.01 | 63.21 | 77.07
9.3.2 | Composição | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 21.29 | 25.96 | 21.29 | 25.96
9.3.3 | Composição | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 27.52 | 33.56 | 55.04 | 67.12
9.3.4 | Composição | SINAPI | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 36.59 | 44.62 | 36.59 | 44.62
9.3.5 | Composição | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 8.45 | 10.3 | 143.65 | 175.1
9.3.6 | Composição | SINAPI | 94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 6.04 | 7.36 | 6.04 | 7.36
9.3.7 | Composição | SINAPI | 105231 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 11.82 | 14.41 | 11.82 | 14.41
9.3.8 | Composição | SINAPI | 103993 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 12.08 | 14.73 | 12.08 | 14.73
9.3.9 | Composição | SINAPI | 105179 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 10.7 | 13.05 | 21.4 | 26.1
9.3.10 | Composição | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 | 11.37 | 13.86 | 284.25 | 346.5
9.3.11 | Composição | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 16.53 | 20.16 | 231.42 | 282.24
9.3.12 | Composição | SINAPI | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 20.93 | 25.52 | 104.65 | 127.6
9.3.13 | Composição | SINAPI | 103951 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 17.84 | 21.75 | 124.88 | 152.25
9.3.14 | Composição | SINAPI | 89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 11.94 | 14.56 | 11.94 | 14.56
9.3.15 | Composição | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 65.9 | 15.08 | 18.39 | 993.77 | 1211.9
9.3.16 | Composição | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 133.9 | 21.88 | 26.68 | 2929.73 | 3572.45
9.3.17 | Composição | SINAPI | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 19.5 | 29.25 | 35.67 | 570.37 | 695.56
9.3.18 | Composição | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 17.07 | 20.82 | 153.63 | 187.38
9.3.19 | Composição | SINAPI | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 22.84 | 27.85 | 137.04 | 167.1
9.3.20 | Composição | SINAPI | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 22.22 | 27.1 | 266.64 | 325.2
9.3.21 | Composição | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 18.37 | 22.4 | 238.81 | 291.2
9.3.22 | Composição | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 15.15 | 18.47 | 212.1 | 258.58
9.3.23 | Composição | SINAPI | 89428 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 14.97 | 18.25 | 29.94 | 36.5
9.3.24 | Composição | SINAPI | 89435 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 21.68 | 26.44 | 130.08 | 158.64
9.3.25 | Composição | SINAPI | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 21.43 | 26.13 | 21.43 | 26.13
9.3.26 | Composição | SINAPI | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 23.04 | 28.1 | 23.04 | 28.1
9.3.27 | Composição | SINAPI | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 24.94 | 30.41 | 24.94 | 30.41
9.4 |  |  |  | ESGOTO | [5 empty] | 7860.01
9.4.1 | Composição | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-49879 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 2 | 405.33 | 494.38 | 810.66 | 988.76
9.4.2 | Composição | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-49872 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 2 | 242.08 | 295.26 | 484.16 | 590.52
9.4.3 | Composição | SINAPI | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 114.01 | 139.05 | 228.02 | 278.1
9.4.4 | Composição | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 79 | 96.35 | 237 | 289.05
9.4.5 | Composição | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 24.22 | 29.54 | 121.1 | 147.7
9.4.6 | Composição | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 13.06 | 15.92 | 104.48 | 127.36
9.4.7 | Composição | SINAPI | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 11.22 | 13.68 | 100.98 | 123.12
9.4.8 | Insumo | SINAPI | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 16 | 1.63 | 1.98 | 26.08 | 31.68
9.4.9 | Insumo | SINAPI | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 6 | 2.4 | 2.92 | 14.4 | 17.52
9.4.10 | Insumo | SINAPI | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 23 | 2.89 | 3.52 | 66.47 | 80.96
9.4.11 | Composição | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 45.21 | 55.14 | 226.05 | 275.7
9.4.12 | Composição | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 15.69 | 19.13 | 203.97 | 248.69
9.4.13 | Composição | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 31.54 | 38.46 | 220.78 | 269.22
9.4.14 | Composição | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 13.11 | 15.99 | 157.32 | 191.88
9.4.15 | Composição | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 10.84 | 13.22 | 54.2 | 66.1
9.4.16 | Composição | SINAPI | 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 23.5 | 28.66 | 47 | 57.32
9.4.17 | Composição | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 30.74 | 37.49 | 61.48 | 74.98
9.4.18 | Composição | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 12.89 | 15.72 | 257.8 | 314.4
9.4.19 | Composição | ORSE | 1671 | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 2 | 9.7 | 11.83 | 19.4 | 23.66
9.4.20 | Composição | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 10.14 | 12.36 | 40.56 | 49.44
9.4.21 | Composição | SMOP | HID-097 | JUNÇÃO SIMPLES PVC 100 X 50 MM ESGOTO | UD | 3 | 51.42 | 62.71 | 154.26 | 188.13
9.4.22 | Composição | SMOP | HID-098 | JUNÇÃO SIMPLES PVC 100 X 75 MM ESGOTO | UD | 2 | 58.98 | 71.93 | 117.96 | 143.86
9.4.23 | Composição | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 55.03 | 67.12 | 165.09 | 201.36
9.4.24 | Composição | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 27.7 | 46 | 56.1 | 1274.2 | 1553.97
9.4.25 | Composição | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 30.4 | 26.94 | 32.85 | 818.97 | 998.64
9.4.26 | Composição | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 23.8 | 13.84 | 16.88 | 329.39 | 401.74
9.4.27 | Composição | SINAPI | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 1.9 | 24.9 | 30.37 | 47.31 | 57.7
9.4.28 | Insumo | SINAPI | 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 5 | 11.23 | 13.69 | 56.15 | 68.45
9.5 |  |  |  | UNIDADES DE TRATAMENTO | [5 empty] | 25628.86
9.5.1 | Composição | SMOP | GAP-127 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,65 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), FCK 20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA | M³ | 0.23 | 831.42 | 1014.08 | 191.22 | 233.23
9.5.2 | Composição | SMOP | GAP-107 | LASTRO DE BRITA 3 | M³ | 0.24 | 175.27 | 213.77 | 42.06 | 51.3
9.5.3 | Insumo | SINAPI | 44466 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C) | UN | 114 | 1.85 | 2.25 | 210.9 | 256.5
9.5.4 | Composição | SINAPI | 98068 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 9862.3 | 12029.04 | 9862.3 | 12029.04
9.5.5 | Composição | SINAPI | 98074 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 10706.56 | 13058.79 | 10706.56 | 13058.79
9.6 |  |  |  | PLUVIAL | [5 empty] | 56209.83
9.6.1 | Insumo | SINAPI | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 37 | 3.39 | 4.13 | 125.43 | 152.81
9.6.2 | Composição | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 45.21 | 55.14 | 542.52 | 661.68
9.6.3 | Composição | SINAPI | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 21 | 39 | 47.56 | 819 | 998.76
9.6.4 | Composição | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 214.7 | 55.93 | 68.21 | 12008.17 | 14644.68
9.6.5 | Composição | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-49915 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 6 | 768.99 | 937.93 | 4613.94 | 5627.58
9.6.6 | Composição | SEINFRA-MG (SETOP) | ED-49883 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 5 | 496.78 | 605.92 | 2483.9 | 3029.6
9.6.7 | Composição | SINAPI | 89571 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 69.68 | 84.98 | 139.36 | 169.96
9.6.8 | Composição | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 42.3 | 63.22 | 77.1 | 2674.2 | 3261.33
9.6.9 | Composição | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 80 | 86.39 | 105.36 | 6911.2 | 8428.8
9.6.10 | Composição | Próprio | MAR-05 | KIT SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA, INCLUSO FRETE, INSTALAÇÃO E MONTAGEM | UN | 1 | 15220 | 18563.83 | 15220 | 18563.83
9.6.11 | Insumo | Próprio | MAR-07 | TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO – com placa de identificação “Água da Chuva” | UN | 5 | 110 | 134.16 | 550 | 670.8
9.7 |  |  |  | POÇO DE INFILTRAÇÃO | [5 empty] | 1318.9
9.7.1 | Composição | SINAPI | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.2 | 705.06 | 859.96 | 141.01 | 171.99
9.7.2 | Composição | AGETOP-RODOVIARIO | 41294 | LASTRO DE BRITA | m3 | 0.3 | 120.82 | 147.36 | 36.24 | 44.2
9.7.3 | Composição | SEINFRA-MG (SETOP) | RO-43310 | Manta geotêxtil não tecida, A/150, OP/15 ou similar, resistência à tração de 10 KN/m2 (Execução, incluindo fornecimento, transporte e colocação) | m2 | 4.55 | 8.59 | 10.47 | 39.08 | 47.63
9.7.4 | Composição | SINAPI | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 1.2 | 720.87 | 879.24 | 865.04 | 1055.08
9.8 |  |  |  | VENTILAÇÃO | [5 empty] | 974.89
9.8.1 | Insumo | SINAPI | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 23 | 1.63 | 1.98 | 37.49 | 45.54
9.8.2 | Insumo | SINAPI | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 2.4 | 2.92 | 4.8 | 5.84
9.8.3 | Composição | SECID-PR | 103987 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 26.06 | 31.78 | 156.36 | 190.68
9.8.4 | Composição | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 10.84 | 13.22 | 10.84 | 13.22
9.8.5 | Composição | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 10.14 | 12.36 | 60.84 | 74.16
9.8.6 | Composição | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 23.9 | 13.84 | 16.88 | 330.77 | 403.43
9.8.7 | Composição | SINAPI | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 17.64 | 21.51 | 70.56 | 86.04
9.8.8 | Composição | ORSE | 1183 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 50mm | un | 2 | 63.95 | 77.99 | 127.9 | 155.98
10 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELTETRO-ELETRÔNICAS | [5 empty] | 142328.29
10.1 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELTETRICAS | [5 empty] | 109310.9
10.1.1 | Composição | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 53 | 16.67 | 20.33 | 883.51 | 1077.49
10.1.2 | Composição | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 55 | 23.56 | 28.73 | 1295.8 | 1580.15
10.1.3 | Composição | SINAPI | 95809 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1 | 55.58 | 67.79 | 55.58 | 67.79
10.1.4 | Composição | SINAPI | 91879 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 | 9.88 | 12.05 | 227.24 | 277.15
10.1.5 | Insumo | SINAPI | 2639 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | 4 | 4.1 | 5 | 16.4 | 20
10.1.6 | Insumo | ORSE | 13355 | Arruela de pressão 1/4" | un | 180 | 0.05 | 0.06 | 9 | 10.8
10.1.7 | Insumo | ORSE | 11072 | Arruela lisa de 3/8" | un | 30 | 0.12 | 0.14 | 3.6 | 4.2
10.1.8 | Insumo | ORSE | 2664 | Bucha de nylon s-06 | un | 141 | 0.06 | 0.07 | 8.46 | 9.87
10.1.9 | Insumo | ORSE | 2830 | Bucha de nylon s-08 | un | 23 | 0.11 | 0.13 | 2.53 | 2.99
10.1.10 | Insumo | SINAPI | 11945 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | UN | 118 | 0.04 | 0.04 | 4.72 | 4.72
10.1.11 | Insumo | ORSE | 6903 | Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante | un | 121 | 0.54 | 0.65 | 65.34 | 78.65
10.1.12 | Insumo | SINAPI | 4356 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | UN | 20 | 0.23 | 0.28 | 4.6 | 5.6
10.1.13 | Insumo | SINAPI | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | 118 | 0.05 | 0.06 | 5.9 | 7.08
10.1.14 | Insumo | SECID-PR | 13294 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | UN | 13 | 1.35 | 1.64 | 17.55 | 21.32
10.1.15 | Insumo | SECID-PR | 4332 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | UN | 17 | 0.98 | 1.19 | 16.66 | 20.23
10.1.16 | Insumo | ORSE | 7659 | Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 3/4" | un | 160 | 0.61 | 0.74 | 97.6 | 118.4
10.1.17 | Insumo | ORSE | 6905 | Parafuso cabeça lentilha 1/4" x 5/8", rosca total | un | 104 | 0.61 | 0.74 | 63.44 | 76.96
10.1.18 | Insumo | ORSE | 6555 | Porca sextavada 1/4" | un | 322 | 0.32 | 0.39 | 103.04 | 125.58
10.1.19 | Insumo | ORSE | 1794 | Porca sextavada 3/8" (ref. vl 1.55 valemam ou similar) | un | 30 | 0.24 | 0.29 | 7.2 | 8.7
10.1.20 | Insumo | SECID-PR | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 190 | 3.34 | 4.07 | 634.6 | 773.3
10.1.21 | Composição | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1472 | 5.6 | 6.83 | 8243.2 | 10053.76
10.1.22 | Composição | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 265.4 | 8.19 | 9.98 | 2173.62 | 2648.69
10.1.23 | Composição | SINAPI | 101564 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 29.5 | 55.36 | 67.52 | 1633.12 | 1991.84
10.1.24 | Composição | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 753.2 | 11.48 | 14 | 8646.73 | 10544.8
10.1.25 | Composição | SINAPI | 101567 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 118 | 100.46 | 122.53 | 11854.28 | 14458.54
10.1.26 | Composição | SINAPI | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 20.8 | 37.47 | 45.7 | 779.37 | 950.56
10.1.27 | Composição | SINAPI | 101565 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 83.2 | 77.4 | 94.4 | 6439.68 | 7854.08
10.1.28 | Composição | SMOP | ELE-091 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM TAMPA DE CONCRETO | UD | 1 | 185.75 | 226.55 | 185.75 | 226.55
10.1.29 | Insumo | SECID-PR | 39810 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | UN | 6 | 54.08 | 65.96 | 324.48 | 395.76
10.1.30 | Insumo | SECID-PR | 39811 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 2 | 66.15 | 80.68 | 132.3 | 161.36
10.1.31 | Composição | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 36.71 | 44.77 | 330.39 | 402.93
10.1.32 | Composição | SMOP | ELE-085 | ESPELHO/PLACA 4" X 2" COM FURO CENTRAL | UD | 10 | 5.67 | 6.91 | 56.7 | 69.1
10.1.33 | Composição | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 58.74 | 71.64 | 117.48 | 143.28
10.1.34 | Composição | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 38.34 | 46.76 | 1150.2 | 1402.8
10.1.35 | Composição | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 62.47 | 76.19 | 62.47 | 76.19
10.1.36 | Composição | AGETOP-CIVIL | 072395 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO | Un | 1 | 5.81 | 7.08 | 5.81 | 7.08
10.1.37 | Composição | SINAPI | 97595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 102.79 | 125.37 | 102.79 | 125.37
10.1.38 | Composição | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 21 | 13.72 | 16.73 | 288.12 | 351.33
10.1.39 | Composição | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5 | 13.72 | 16.73 | 68.6 | 83.65
10.1.40 | Composição | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 14.85 | 18.11 | 14.85 | 18.11
10.1.41 | Composição | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 67.53 | 82.36 | 270.12 | 329.44
10.1.42 | Composição | SINAPI | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 81.96 | 99.96 | 245.88 | 299.88
10.1.43 | Composição | SINAPI | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 81.96 | 99.96 | 327.84 | 399.84
10.1.44 | Composição | SMOP | ELE-057 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A | UD | 1 | 519.32 | 633.41 | 519.32 | 633.41
10.1.45 | Composição | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 184.95 | 225.58 | 184.95 | 225.58
10.1.46 | Composição | SECID-PR | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 77.99 | 95.12 | 77.99 | 95.12
10.1.47 | Composição | ORSE(A) | 762 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 18.8 | 34.54 | 42.12 | 649.35 | 791.85
10.1.48 | Composição | ORSE(A) | 749 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar) | un | 6.06 | 83.03 | 101.27 | 503.16 | 613.69
10.1.49 | Composição | ORSE(A) | 8318 | Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) | un | 1 | 22.24 | 27.12 | 22.24 | 27.12
10.1.50 | Composição | ORSE(A) | 7877 | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 2 | 26.04 | 31.76 | 52.08 | 63.52
10.1.51 | Composição | ORSE(A) | 12581 | Tampa de encaixe para curva de inversão, 75mm, zincada, para eletrocalha metálica | un | 6.06 | 17.02 | 20.75 | 103.14 | 125.74
10.1.52 | Composição | ORSE(A) | 12523 | Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | m | 18.8 | 20.94 | 25.54 | 393.67 | 480.15
10.1.53 | Composição | ORSE(A) | 12526 | Tampa de encaixe para curva 90º, horizontal, 100mm, zincada, para eletrocalha metálica | un | 2 | 22.66 | 27.63 | 45.32 | 55.26
10.1.54 | Composição | ORSE(A) | 8695 | Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 30 | 16.89 | 20.6 | 506.7 | 618
10.1.55 | Composição | SINAPI | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 7.8 | 34.42 | 41.98 | 268.47 | 327.44
10.1.56 | Composição | SINAPI | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 7.8 | 26.32 | 32.1 | 205.29 | 250.38
10.1.57 | Composição | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 21.5 | 11.37 | 13.86 | 244.45 | 297.99
10.1.58 | Composição | SINAPI | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10.5 | 30.74 | 37.49 | 322.77 | 393.64
10.1.59 | Composição | SINAPI | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 17.4 | 24.04 | 29.32 | 418.29 | 510.16
10.1.60 | Composição | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 8.7 | 16.19 | 19.74 | 140.85 | 171.73
10.1.61 | Insumo | ORSE | 7143 | Abraçadeira metálica tipo "d" de 1" | un | 14 | 1.7 | 2.07 | 23.8 | 28.98
10.1.62 | Insumo | ORSE | 9577 | Abraçadeira metálica tipo "d" de 1 1/2" | un | 2 | 1.75 | 2.13 | 3.5 | 4.26
10.1.63 | Insumo | ORSE | 7361 | Abraçadeira metálica tipo "d" de 1 1/4" | un | 25 | 2.82 | 3.43 | 70.5 | 85.75
10.1.64 | Insumo | ORSE | 9486 | Abraçadeira cunha (tipo chaveta) d=2" | un | 1 | 3.03 | 3.69 | 3.03 | 3.69
10.1.65 | Insumo | ORSE | 2665 | Abraçadeira metálica tipo "d" de 3/4" | un | 5 | 1.48 | 1.8 | 7.4 | 9
10.1.66 | Composição | AGETOP-CIVIL | 071252 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" | M | 11 | 32.82 | 40.03 | 361.02 | 440.33
10.1.67 | Composição | AGETOP-CIVIL | 071254 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" | M | 1.8 | 54.85 | 66.9 | 98.73 | 120.42
10.1.68 | Composição | AGETOP-CIVIL | 071253 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" | M | 22.7 | 48.66 | 59.35 | 1104.58 | 1347.24
10.1.69 | Composição | AGETOP-CIVIL | 071255 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" | M | 0.9 | 62.14 | 75.79 | 55.92 | 68.21
10.1.70 | Composição | AGETOP-CIVIL | 071251 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" | M | 3.4 | 23.36 | 28.49 | 79.42 | 96.86
10.1.71 | Composição | AGETOP-CIVIL | 071257 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" | M | 1.7 | 138.18 | 168.53 | 234.9 | 286.5
10.1.72 | Insumo | SINAPI | 398 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 2 | 6.99 | 8.52 | 13.98 | 17.04
10.1.73 | Composição | AGETOP-CIVIL | 071648 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) | un | 12 | 141.37 | 172.42 | 1696.44 | 2069.04
10.1.74 | Composição | SINAPI | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 24 | 679.53 | 828.82 | 16308.72 | 19891.68
10.1.75 | Insumo | SINAPI | 12295 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | UN | 19 | 3.45 | 4.2 | 65.55 | 79.8
10.1.76 | Composição | SINAPI | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 19 | 17.54 | 21.39 | 333.26 | 406.41
10.1.77 | Composição | ORSE(A) | 13606 | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm | m | 148.3 | 38.1 | 46.47 | 5650.23 | 6891.5
10.1.78 | Composição | ORSE(A) | 9526 | Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 160 | 14.09 | 17.18 | 2254.4 | 2748.8
10.1.79 | Composição | ORSE(A) | 9667 | Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref. CKP 119 ou similar | un | 17 | 14.61 | 17.81 | 248.37 | 302.77
10.1.80 | Insumo | SINAPI | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 325.69 | 397.24 | 325.69 | 397.24
10.1.81 | Composição | AGETOP-CIVIL | 072201 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A | Un | 3 | 1638.35 | 1998.29 | 4915.05 | 5994.87
10.1.82 | Composição | AGETOP-CIVIL | 072205 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A | Un | 2 | 1653.9 | 2017.26 | 3307.8 | 4034.52
10.1.83 | Composição | SECID-PR | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 835.69 | 1019.29 | 835.69 | 1019.29
10.2 |  |  |  | TELEFONIA | dois mil, seiscentos e dezesseis reais e dezenove centavos |  |  |  |  | 2616.19
10.2.1 | Composição | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 25.77 | 31.43 | 51.54 | 62.86
10.2.2 | Composição | AGETOP-CIVIL | 070284 | BLOCO TELEFONICO BLI-10 COM CANALETA | Un | 2 | 26.84 | 32.73 | 53.68 | 65.46
10.2.3 | Insumo | AGETOP-CIVIL | 2977 | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 25MM | un | 2 | 0.29 | 0.35 | 0.58 | 0.7
10.2.4 | Composição | SECID-PR | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 53.65 | 65.43 | 107.3 | 130.86
10.2.5 | Composição | SINAPI | 91851 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 17.7 | 12.28 | 14.97 | 217.35 | 264.96
10.2.6 | Composição | SINAPI | 91849 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.9 | 9.98 | 12.17 | 28.94 | 35.29
10.2.7 | Composição | Próprio | MAR-03 | Central Coletiva de Interfone 12 ramais - Collective 12i - Intelbras | un | 1 | 1020.38 | 1244.55 | 1020.38 | 1244.55
10.2.8 | Composição | SINAPI | 101795 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 665.34 | 811.51 | 665.34 | 811.51
10.3 |  |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) | [5 empty] | 30401.2
10.3.1 | Composição | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 55.4 | 67.57 | 55.4 | 67.57
10.3.2 | Composição | SINAPI | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 17 | 23.27 | 28.38 | 395.59 | 482.46
10.3.3 | Composição | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 17 | 123.79 | 150.98 | 2104.43 | 2566.66
10.3.4 | Composição | SINAPI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4 | 146.3 | 178.44 | 585.2 | 713.76
10.3.5 | Composição | SINAPI | 96988 | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4 | 174.9 | 213.32 | 699.6 | 853.28
10.3.6 | Composição | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 13.3 | 80.37 | 98.02 | 1068.92 | 1303.66
10.3.7 | Insumo | SMOP | 546 | Barra de ferro chata, retangular (qualquer bitola) | kg | 250.72 | 9.47 | 11.55 | 2374.31 | 2895.81
10.3.8 | Composição | AGETOP-CIVIL | 070544 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 | M | 238.1 | 56.04 | 68.35 | 13343.12 | 16274.13
10.3.9 | Composição | AGETOP-CIVIL | 070543 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 | M | 13.3 | 43.15 | 52.63 | 573.89 | 699.97
10.3.10 | Insumo | ORSE | 9721 | Caixa de equipotencialização em aço 400x400x155mm, para embutir com tampa, com 11 terminais, ref:TEL-900 ou similar (SPDA) | un | 1 | 775.9 | 946.36 | 775.9 | 946.36
10.3.11 | Composição | ORSE(A) | 10908 | Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m | un | 51 | 57.84 | 70.54 | 2949.84 | 3597.54
11 |  |  |  | INSTLAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO E PÂNICO | [5 empty] | 3856.12
11.1 | Composição | AGETOP-CIVIL | 085006 | EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC | un | 6 | 226.79 | 276.61 | 1360.74 | 1659.66
11.2 | Insumo | SINAPI | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 11 | 13.5 | 16.46 | 148.5 | 181.06
11.3 | Insumo | SINAPI | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 6 | 15.61 | 19.03 | 93.66 | 114.18
11.4 | Insumo | ORSE | 13156 | Luminária de emergência c/ dois projetors LED alimentação 127/220 de 12v/55 autonomia de 3horas | un | 6 | 259.8 | 316.87 | 1558.8 | 1901.22
12 |  |  |  | ESQUADRIA E CAIXILHOS | [5 empty] | 183729.04
12.1 | Composição | SINAPI(A) | 94559 | LANTERNIM - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 54.88 | 803.22 | 979.68 | 44080.71 | 53764.83
12.2 | Composição | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 7.2 | 609.7 | 743.65 | 4389.84 | 5354.28
12.3 | Composição | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 7.68 | 1145.89 | 1397.64 | 8800.43 | 10733.87
12.4 | Composição | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M2 | 8.64 | 1124.12 | 1371.08 | 9712.39 | 11846.13
12.5 | Composição | SINAPI | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 6 | 1382.83 | 1686.63 | 8296.98 | 10119.78
12.6 | Composição | SINAPI | 90794 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 1 | 858.26 | 1046.81 | 858.26 | 1046.81
12.7 | Composição | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 | M2 | 25.5 | 1281.54 | 1563.09 | 32679.27 | 39858.79
12.8 | Composição | SINAPI | 99861 | GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025 | M2 | 17.39 | 702.63 | 856.99 | 12218.73 | 14903.05
12.9 | Composição | Próprio | MAR-07 | Portão basculante em metalon (vazado) | M2 | 50 | 591.98 | 722.03 | 29599 | 36101.5
13 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [5 empty] | 105720.4
13.1 | Composição | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1320 | 44.66 | 54.47 | 58951.2 | 71900.4
13.2 | Composição | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 190 | 145.94 | 178 | 27728.6 | 33820
[8 empty] | Total sem BDI | 1479081.5
[8 empty] | Total do BDI | 324741.92
[8 empty] | Total | 1803823.42
MARMELEIRO-PR, 13 DE MAIO DE 2026
___________________________________________
Engº Civil Gisele Simões Durão
CREA 1020211164/D
Diretora

## Cronograma
CRONOGRAMA
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PR
Empresa: | GIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - PP - CNPJ: 50.764.669/0001-28
Endereço: | Rua Magdeburgo, SN, Quadra 166, Lote 02, Jardim Europa, Goiânia-GO CEP 74.330-480
Contato: | E-mail: projetos.gisengenharia@gmail.com; Celular: (62)98131-0392
Objeto: | Unidade de Valorização de Recicláveis (UVR) | [5 empty] | BDI 1: | 21.97%
Município: | Marmeleiro - PR | [5 empty] | BDI 2: | 0%
Data: | Outubro de 2025 | [5 empty] | BDI 3: | 0%
Base: | Bancos: SEINFRA: CE 10/2023; SMOP: CTBA 4/2023; SETOP: CENTRAL 10/2023; SANEAGO: GO 10/2023; SEDOP: PA 2/2025; SECID-PR: PR 2/2025; SIURB: SP 1/2025; ORSE: SE 1/2025; DER-PR: PR 3/2025; DER-ES-EDIFICA: ES 6/2025; AGETOP-CIVIL: GO 6/2025; AGETOP-RODOVIARIO: GO 6/2025; CAESB-DF: DF 4/2025; EMBASA: MAN IND-OP AG (PROD) 6/2025; EDUCACAO-SP: SP 7/2025; SICRO3: AC 7/2025; OBRAS-SP: SP 8/2025; SICOR-MG: CENTRAL 7/2025; SUDECAP: BH 7/2025; CPTM: SP 7/2025; SINAPI: PR 9/2025; EMOP: RJ 9/2025; SCO: RJ 9/2025 (Preço não desonerado).
Item | Descrição | Total | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 102.262,14 | 50,00% R$51.131,07 | 50,00% R$51.131,07 | - | - | - | -
2 | FUNDAÇÕES | 100,00% 237.127,46 | 45,52% R$107.942,64 | 45,52% R$107.942,64 | 0,00% R$0,00 | 8,96% R$21.242,18 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
2.1 | Sapatas Isoladas | 100,00% 215.885,28 | 50,00% R$107.942,64 | 50,00% R$107.942,64 | - | - | - | -
2.2 | Reservatório Subterrâneo | 100,00% 21.242,18 | - | - | - | 100,00% R$21.242,18 | - | -
3 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 156.687,17 | 0,00% R$0,00 | 47,10% R$73.800,78 | 52,90% R$82.886,39 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
3.1 | Vigas Baldrames | 100,00% 39.079,39 | - | 100,00% R$39.079,39 | 0,00% R$0,00 | - | - | -
3.2 | Pilares | 100,00% 69.442,79 | - | 50,00% R$34.721,40 | 50,00% R$34.721,40 | 0,00% R$0,00 | - | -
3.3 | Vigas de Cobertura e Cintamento | 100,00% 48.164,99 | - | - | 100,00% R$48.164,99 | 0,00% R$0,00 | - | -
4 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 148.112,05 | - | 30,00% R$44.433,62 | 70,00% R$103.678,44 | 0,00% R$0,00 | - | -
5 | PISO | 100,00% 154.981,02 | - | - | 30,00% R$46.494,31 | 70,00% R$108.486,71 | 0,00% R$0,00 | -
6 | COBERTURA | 100,00% 418.687,69 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 27,58% R$115.484,50 | 72,42% R$303.203,19 | 0,00% R$0,00
6.1 | Etstrutura Metálica Galpão | 100,00% 133.304,47 | - | - | - | 70,00% R$93.313,13 | 30,00% R$39.991,34 | -
6.2 | Estrutura Metálica do Bloco Administrativo | 100,00% 22.171,37 | - | - | - | 100,00% R$22.171,37 | - | -
6.3 | Estrutura Metálica da Plataforma dos Reservatórios | 100,00% 36.816,18 | - | - | - | - | 100,00% R$36.816,18 | -
6.4 | Telhas das Coberturas | 100,00% 128.141,30 | - | - | - | - | 100,00% R$128.141,30 | -
6.5 | Telhas Fechamento Lateral do Galpão | 100,00% 98.254,37 | - | - | - | - | 100,00% R$98.254,37 | -
7 | FORROS | 100,00% 7.997,04 | - | - | - | - | 100,00% R$7.997,04 | -
8 | PINTURAS | 100,00% 23.135,74 | - | - | - | - | - | 100,00% R$23.135,74
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 119.199,26 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 14,20% R$16.928,39 | 52,59% R$62.688,63 | 33,21% R$39.582,24
9.1 | ALIMENTAÇÃO | 100,00% 4.888,62 | - | - | - | 100,00% R$4.888,62 | - | -
9.2 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 13.953,38 | - | - | - | - | - | 100,00% R$13.953,38
9.3 | ÁGUA FRIA | 100,00% 8.364,77 | - | - | - | 70,00% R$5.855,34 | 30,00% R$2.509,43 | -
9.4 | ESGOTO | 100,00% 7.860,01 | - | - | - | 70,00% R$5.502,01 | 30,00% R$2.358,00 | -
9.5 | UNIDADES DE TRATAMENTO | 100,00% 25.628,86 | - | - | - | - | - | 100,00% R$25.628,86
9.6 | PLUVIAL | 100,00% 56.209,83 | - | - | - | - | 100,00% R$56.209,83 | -
9.7 | POÇO DE INFILTRAÇÃO | 100,00% 1.318,90 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 100,00% R$1.318,90 | 0,00% R$0,00
9.8 | VENTILAÇÃO | 100,00% 974,89 | - | - | - | 70,00% R$682,42 | 30,00% R$292,47 | -
10 | INSTALAÇÕES ELTETRO-ELETRÔNICAS | 100,00% 142.328,29 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 23,59% R$33.578,13 | 60,68% R$86.364,75 | 15,73% R$22.385,42
10.1 | INSTALAÇÕES ELTETRICAS | 100,00% 109.310,90 | - | - | - | 30,00% R$32.793,27 | 50,00% R$54.655,45 | 20,00% R$21.862,18
10.2 | TELEFONIA | 100,00% 2.616,19 | - | - | - | 30,00% R$784,86 | 50,00% R$1.308,10 | 20,00% R$523,24
10.3 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) | 100,00% 30.401,20 | - | - | - | - | 100,00% R$30.401,20 | -
11 | INSTLAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO E PÂNICO | 100,00% 3.856,12 | - | - | - | - | 0,00% R$0,00 | 100,00% R$3.856,12
12 | ESQUADRIA E CAIXILHOS | 100,00% 183.729,04 | - | - | - | - | 0,00% R$0,00 | 100,00% R$183.729,04
13 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00% 105.720,40 | 4,56% R$4.820,85 | 20,30% R$21.461,24 | 15,64% R$16.534,67 | 16,15% R$17.073,84 | 28,22% R$29.834,30 | 15,13% R$15.995,50
| Porcentagem do período Total do período | 100,00% R$1.803.823,42 | 9,09% R$163.894,56 | 16,56% R$298.769,35 | 13,84% R$249.593,80 | 17,34% R$312.793,75 | 27,17% R$490.087,90 | 16,00% R$288.684,05
| Porcentagem acumulada Total acumulado |  | 9,09% R$163.894,56 | 25,65% R$462.663,91 | 39,49% R$712.257,71 | 56,83% R$1.025.051,46 | 84,00% R$1.515.139,37 | 100,00% R$1.803.823,42
MARMELEIRO-PR,13 DE MAIO DE 2026
____________________________________
Engª Civil Gisele Simões Durão
CREA: 1020211164/D
Diretora

## BDI
COMPOSIÇÃO DE BDI
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PR
Empresa: | GIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - PP - CNPJ: 50.764.669/0001-28
Endereço: | Rua Magdeburgo, SN, Quadra 166, Lote 02, Jardim Europa, Goiânia-GO CEP 74.330-480
Contato: | E-mail: projetos.gisengenharia@gmail.com; Celular: (62)98131-0392
Objeto: | Unidade de Valorização de Recicláveis (UVR)
Município: | Marmeleiro - PR
Data: | Outubro de 2025
Base: | Bancos: SEINFRA: CE 10/2023; SMOP: CTBA 4/2023; SETOP: CENTRAL 10/2023; SANEAGO: GO 10/2023; SEDOP: PA 2/2025; SECID-PR: PR 2/2025; SIURB: SP 1/2025; ORSE: SE 1/2025; DER-PR: PR 3/2025; DER-ES-EDIFICA: ES 6/2025; AGETOP-CIVIL: GO 6/2025; AGETOP-RODOVIARIO: GO 6/2025; CAESB-DF: DF 4/2025; EMBASA: MAN IND-OP AG (PROD) 6/2025; EDUCACAO-SP: SP 7/2025; SICRO3: AC 7/2025; OBRAS-SP: SP 8/2025; SICOR-MG: CENTRAL 7/2025; SUDECAP: BH 7/2025; CPTM: SP 7/2025; SINAPI: PR 9/2025; EMOP: RJ 9/2025; SCO: RJ 9/2025 (Preço não desonerado).
Item |  |  | Siglas | % Adotada
Administração Central |  |  | AC | 4%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.8%
Risco |  |  | R | 1.27%
Despesas financeiras |  |  | DF | 1.23%
Lucro |  |  | L | 7.4%
Tributos (impostos CONFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 1.8%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,6% - Desoneração ) |  |  | CPRB | 0%
BDI COM desoneração (Fórmula Acordão - TCU) |  |  | BDI PAD | 21.97%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
____________________________________
Gisele Simões Durão
Engª Civil - CREA-GO 1020211164/D
Diretora
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)∗(1+𝐷𝐹)∗(1+𝐿))/((1−𝐶𝑃−𝐼𝑆𝑆−𝐶𝑅𝑃𝐵))−1

## Cronograma 2 (hidden)
CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSÂMEDES-GO
Empresa: | SIMÉTRICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
Endereço: | Rua Palmito, Qd. T, Lote 10, Vila Morais, Goiânia-GO
Contato: | E-mail: isidro.simetrica@gmail.com; Celular: (62)98301-1970
Objeto: | AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL |  |  |  |  | BDI 1: | 26.7%
Município: | MOSSÂMEDES- GO |  |  |  |  | BDI 2: | 0%
Data: | Maio de 2019 |  |  |  |  | BDI 3: | 0%
Base: | SINAPI 05/2019 DESONERADO
Item | DESCRIÇÃO |  | VALOR | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8
|  |  | Des Mensal | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Acumulado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
____________________________________
Eng. Civil Isidro Mendes Rocha Júnior
CREA: 7676/D-GO
Diretor
MOSSÂMEDES, 06 DE SETEMBRO DE 2019.
____________________________________
Eng. Civil Isidro Mendes Rocha Júnior
CREA: 7676/D-GO
Diretor